[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	02 июля 2020 года
	
	№ 94-22

	
	п. Веселый
	


Об утверждении «Календарного  плана работы территориальной избирательной комиссии Веселовского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2020 года на территории Веселовского района»

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Областного закона 
от 22 июня 2012 года № 878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области»,
Территориальная избирательная комиссия Веселовского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Календарный план работы Территориальной избирательной комиссии Веселовского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2020 года на территории Веселовского района» (приложение).

     2. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной  избирательной комиссии Веселовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Возложить контроль за выполнением Календарного плана работы территориальной избирательной комиссии Веселовского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2020 года на территории Веселовского района на секретаря Территориальной избирательной  комиссии Л.В. Рыбцову.
	Председатель комиссии
	Б.И.Черуха


	Секретарь комиссии
	Л.В. Рыбцова


Приложение 

к Постановлению ТИК Веселовского района
от 15 июня 2015 г. № 112-5
Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Веселовского района по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области

13 сентября 2015 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации

при подготовке и проведении выборов

	1.1.
	Контроль за ходом подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области на территории Веселовского района 
	В соответствии с календарным планом

ИКРО
	Замазеева Т.Н.,

члены ТИК

	1.2.
	Размещение в сети Интернет сведений о ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области на территории Веселовского района, документов, принятых территориальной комиссией на своих заседаниях
	Весь период
	Бондаренко Е.В.



	1.3.
	Контроль за своевременным рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования 
13 сентября 2015 года
	Весь период
	Ковтун Л.Г.,

члены ТИК

	1.4.
	Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса
	В установленные законом сроки

(при поступлении жалобы)
	Ковтун Л.Г.,

члены ТИК

	1.5.
	Подготовка информации для Избирательной комиссии Ростовской области о ходе подготовки выборов Губернатора Ростовской области 
	Весь период

(в соответствии с запросом ИКРО)
	Замазеева Т.Н.

	1.6.
	Заслушивание на заседаниях ТИК Веселовского района информации  о проводимой работе на территории района в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области:

- О готовности помещений для голосования на избирательных участках Веселовского района;

- Об информационно-разъяснительной деятельности ТИК Веселовского района в период подготовки выборов Губернатора Ростовской области

	Весь период
	Замазеева Т.Н.,

члены ТИК

	1.7.
	Проведение семинара-совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов 13 сентября 2015 года

	Август, сентябрь 2015 г.
	Замазеева Т.Н.

Ковтун Л.Г.

	1.8.
	Информационно-разъяснительная деятельность о видах расходов участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской 13 сентября 2015 года, о составлении итогового финансового отчета по завершению кампании (семинар, консультации)
	Август - сентябрь 
2015 г.
	Замазеева Т.Н.

Пергат Г.А.

	1.9.
	Контроль за своевременное опубликование постановлений территориальной избирательной комиссии об итогах выборов 
13 сентября 2015 года
	В течение 5 дней

со дня его принятия
	Замазеева Т.Н.

	1.10.
	Мониторинг обращений избирателей в территориальную избирательную комиссию и участковые комиссии

	Весь период
	Рыбцова Л.В.

	Раздел 2. Обеспечение работы избирательных комиссий Веселовского района

	2.1.
	Оказание содействия в работе участковых избирательных комиссий Веселовского района в период подготовки и проведения выборов 
в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	Весь период
	Замазеева Т.Н.

Члены ТИК 

	2.2.
	Выезд членов ТИК Веселовского района в УИК в целях оказания  организационно-методической, правовой, информационной, материально-технической помощи в подготовке 
и проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	Весь период, по согласованию 
	Замазеева Т.Н.

Члены ТИК

	2.3.
	Опубликование в газете «Новые Зори Маныча» сообщения 
ИКРО «О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий»
	Июль
2015 г.
	Бондаренко Е.В.

	2.4.
	Прием предложений от субъектов выдвижения документов для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Веселовского района
	За 50 дней до дня голосования

с 24 июля до 13 августа 2015 г.
	Ковтун Л.Г.

Рыбцова Л.В.

	2.5.
	Своевременное обеспечение УИК печатной продукцией, изготавливаемой ИКРО на выборы Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года 
	Июль-сентябрь 2015 г.
	Рыбцова Л.В.

Бондаренко Е.В.

	2.6.
	Обеспечение УИК необходимым технологическим оборудованием на выборы в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	Июль - август 
2015 г.
	Замазеева Т.Н.

Члены ТИК

	2.7.
	Контроль за своевременным соблюдением ТИК и УИК Календарного плана основных мероприятий ИКРО по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области 
13 сентября 2015 года

	Июль - сентябрь 
2015 г.
	Замазеева Т.Н.

Председатели УИК

	2.8.
	Подготовка и отправка писем главам муниципальных образований 
Веселовского района о необходимости выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	До 20 июля 
2015 г.
	Замазеева Т.Н.

	2.9.
	Организация контроля за своевременное предоставление избирательной документации и информации о ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года в ТИК Веселовского района от участковых комиссий
	Август-сентябрь

2015 г.
	Ковтун Л.Г.

	2.10.
	Организация выездных семинаров для организаторов выборов с целью оказания организационно-методической, практической помощи участковым избирательным комиссиям
	Весь период,

по согласованию
	Замазеева Т.Н.

Члены ТИК

	2.11.
	Организовать своевременную передачу от ТИК в УИК специальных знаков (марок) для защиты избирательных бюллетеней по выборам Губернатора Ростовской области 
	7 сентября 2015 г.
	Замазеева Т.Н.

Члены ТИК

	2.12.
	Прием информации о ходе голосования из УИК по выборам Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	13 сентября 
2015 г.
	Замазеева Т.Н.

Члены ТИК

	2.13.
	Контроль за выполнением ТИК Веселовского района Календарного плана Избирательной комиссии Ростовской области основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	Весь период
	Замазеева Т.Н.

Бондаренко Е.В.

	2.14.
	 Контроль за своевременной передачей в ИКРО оперативной информации (еженедельно) о нарушениях, допущенных участниками избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области и мерах принятых по ним
	Июль - сентябрь 
2015 г.
	Замазеева Т.Н.

Ковтун Л.Г.

	2.15.
	Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах
	Весь период подготовки и проведения выборов
	Ковтун Л.Г.

	2.16.
	Содействие в выполнении работ, связанных с применением на избирательном участке №405 в единый день голосования 13 сентября 2015 года средств видеонаблюдения и трансляции изображения с помещения для голосования
	Август - сентябрь 
2015 г.
	Замазеева Т.Н.

Ткачук В.В.

	2.17.
	Обеспечение ввода в ГАС «Выборы» данных о проголосовавших досрочно
	В сроки, установленные постановлениями 
ЦИК России
	Замазеева Т.Н.

Ткачук В.В.

Председатели УИК

	2.18.
	Обработка данных о ходе голосования и предварительных итогах выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	Сентябрь 2015 г.
	Ткачук В.В.

	2.19.
	Обучение членов ТИК и участковых избирательных комиссий, резерва в составы участковых комиссий
	Весь период
	Замазеева Т.Н.

Члены ТИК

	2.20.
	Проведение обучающих семинаров с председателями и членами участковых избирательных комиссий по вопросам финансового обеспечения выборов в соответствии с графиком ИКРО
	Август 2015 г.
	Замазеева Т.Н.

Пергат Г.А.

	2.21.
	Организация проверки финансовых отчетов УИК о фактических расходах средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 
	Сентябрь 2015 г.
	Замазеева Т.Н. 

	2.22.
	Замена выбывших членов участковых избирательных комиссий кандидатурами из состава резерва комиссий
	Весь период
	Замазеева Т.Н., Рыбцова Л.В.

	2.23.
	Передача участковым комиссиям списков избирателей по выборам Губернатора Ростовской области
	30 августа 2015г.
	Замазеева Т.Н., Рыбцова Л.В.

	2.24.
	Разработка схемы связи с участковыми  комиссиями в день голосования 13 сентября 2015 года
	До 7 сентября 2015г
	Замазеева Т.Н., Ковтун Л.Г.

	2.25.
	Передача участковым комиссиям списков досрочно проголосовавших избирателей в ТИК и конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей по выборам Губернатора Ростовской области
	8 сентября 2015г.
	Замазеева Т.Н., Рыбцова Л.В.

	2.26.
	Организация работы по вводу данных о досрочном голосовании в ГАС «Выборы»
	сентябрь 
	Рыбцова Л.В.,

Ткачук В.В.

	2.27.
	Прием информации о ходе голосования из участковых комиссий
13 сентября 2015 года
	13 сентября

 2015 г.
	Ковтун Л.Г., 

Рыбцова Л.В.

	Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов,

повышение правовой культуры и правовое просвещение избирателей


	3.1.
	Размещение в печатных СМИ тематических материалов о просветительских и социально-значимых мероприятиях
	Весь период
	Замазеева Т.Н.

Бондаренко Е.В.

	3.2.
	Размещать на стендах ТИК и УИК, на сайте ТИК Веселовского района информацию по вопросам, касающихся подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области
	Весь период
	Бондаренко Е.В. Председатели УИК

	3.3.
	Организация работы информационного центра на базе Веселовской Межпоселенческой центральной библиотеки
	Август - сентябрь 
2015 г.
	Рыбцова Л.В.

Соболева М.А.

	3.4.
	Организация участия избирателей и будущих избирателей Веселовского района в областном  конкурсе на лучшую фотографию на тему выборов 
	Август - октябрь 
2015 г.
	Бондаренко Е.В.

	3.5.
	Организация проведения Акции для впервые голосующих избирателей
	Август - сентября 
2015 г.
	Замазеева Т.Н.

	3.6.
	Участие жителей Веселовского района в Просветительской акции «Голосуйте всей семьей»
	Сентябрь 2015 г.
	Рыбцова Л.В.

	3.7.
	Организация и обеспечение работы системы  «горячей линии» связи территориальной комиссии с избирателями
	Июнь - сентябрь 
2015 г.
	Замазеева Т.Н.

Члены ТИК

	3.8.
	Организация участия членов избирательных комиссий в обучающих видео-семинарах, проводимых ИКРО 
	Июнь - сентябрь 
2015 г.
	Замазеева Т.Н.

Председатели УИК

	3.9.
	Проведение встреч с представителями средств массовой информации
	Июнь-сентябрь 

2015 г.
	Замазеева Т.Н.

	Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний

	4.1.
	Подготовка информации об итогах голосования на выборах Губернатора Ростовской 13 сентября 2015 года на территории Веселовского района
	13,14 сентября 
2015 г.
	Замазеева Т.Н.

Бондаренко Е.В.

Ткачук В.В.

	4.2.
	Подготовка аналитических материалов и статистики по итогам выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года на территории Веселовского района
	Сентябрь 2015 г.
	Замазеева Т.Н.

	4.3.
	Подготовка половозрастного анализа активности избирателей 
Веселовского района на выборах 13 сентября 2015 года
	До 24 сентября 
2015 г.
	Рыбцова Л.В.

	4.4.
	Подготовка обзорно-аналитической справки по итогам выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	До 01 ноября 2015 г.

(по согласованию)
	Замазеева Т.Н.

Бондаренко Е.В.

	4.5.
	Своевременное направление данных в редакцию газеты «Новый Зори Маныча» об итогах голосования  по Веселовского району на выборах Губернатора Ростовской области
	14 сентября 2015г.
	Замазеева Т.Н.

Бондаренко Е.В.



	4.6.
	Анализ работы ТИК и УИК Веселовского района со списками избирателей, в том числе анализ причин включения граждан 
в списки избирателей дополнительно в единый день голосования 
13 сентября 2015 года
	Сентябрь - октябрь
2015 г.
	Рыбцова Л.В.

Ткачук В.В.

	4.7.
	Сбор и опись избирательной документации и вспомогательных документов для передачи в архив
	Сентябрь-октябрь 
2015 г.
	Замазеева Т.Н.

Бондаренко Е.В.

	4.8.
	Контроль за соблюдением порядка и сроков уничтожения избирательной документации
	В сроки, установленные Областным законом
	Бондаренко Е.В.


