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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	20 июня 2014 года
	
	№ 86-1

	
	п. Веселый
	


О «Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Веселовского сельского поселения Веселовского района» 14 сентября 2014 года
В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации»,

Территориальная избирательная комиссия Веселовского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить: «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Веселовского сельского поселения Веселовского района» 14 сентября 2014 года (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии Рыбцову Л.В.

	Председатель комиссии
	Т.Н. Замазеева



	Секретарь комиссии
	Л.В. Рыбцова



Приложение 

к постановлению ТИК Веселовского района
 Ростовской области 
от  20 июня 2014 г. № 86-1
Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Веселовского сельского поселения

Веселовского района Ростовской области
	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Избирательные комиссии

	1. 
	Назначение выборов
Главы Веселовского сельского поселения

Веселовского района Ростовской области


	Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования
	16 июня 2014з года
	ч.1-3 ст.5 Областного закона

«О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон)
	Представительный орган муниципального образования

	2. 
	Официальное опубликование в СМИ решения о назначения выборов
	Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
	19 июня 2014 года
	ч. 2 ст.5

Областного закона
	Представительный орган муниципального образования

	3. 
	Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации
	Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования
	не позднее

29 августа 2014 г.,

а в исключительных случаях –

не позднее

12 сентября 2014 года
	п. 1.1. ст.27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
	Территориальная избирательная  комиссия


	Избирательные участки

	4. 
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)
	Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее, 
чем за 3 дня до дня голосования
	14 августа 2014 года,

а в исключительных случаях –

по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области – не позднее

10 сентября 2014 года
	п. 5 ст.19 Федерального закона № 67-ФЗ 
	Территориальная избирательная  комиссия


	5. 
	Опубликование в СМИ списков избирательных участков
	Не позднее, чем за 40 дней 

до дня голосования
	Не позднее

4 августа 2014 года
	ч.7 ст.19 Федерального закона № 67-ФЗ 
	Глава муниципального образования

	Списки избирателей

	6. 
	Направление сведений в территориальную избирательную комиссию Веселовского района о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов, а если соответствующая избирательная комиссия не сформирована – сразу после её образования
	
	ст.7

Областного закона
	Глава местной администрации муниципального района

	7. 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	Не позднее, чем за 12 дней 

до дня голосования
	Не позднее

1 сентября 2014 года
	ст.7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	8. 
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям
	Не позднее, чем за 10 дней 

до дня голосования
	Не позднее

3 сентября 2014 года
	ст.17

Федерального закона
	Территориальная избирательная комиссия

	9. 
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения
	За 10 дней до дня голосования
	С 3 сентября 

2014 года
	ст.17

Федерального закона
	Участковые избирательные комиссии

	10. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Сразу после получения сведений, но не позднее, чем за 4 дня до дня голосования
	Не позднее

9 сентября 2014 года
	ст.7

Областного закона
	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания

	11. 
	Направление в соответствующую участковую избирательную комиссию сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки

	Сразу после получения сведений
	
	ст.7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	12. 
	Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей
	В трехдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования немедленно
	
	ст.7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии)


	13. 
	Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления избирателя о включении его в список избирателей по месту его временного пребывания
	Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования
	Не позднее

10 сентября 

2014 года
	ст.7

Областного закона
	Избиратели обладающие активным избирательным правом на территории избирательного округа

	14. 
	Проверка заявления гражданина РФ, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.

	Не позднее 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования

	
	ст.7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	15. 
	Подписание и заверение списка избирателей участковой избирательной комиссией
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования 
и в день голосования
	Не ранее
19-00 часов
и не позднее
20-00 часов
13 сентября 
2014 года
после внесения данных в список избирателей

	ч. 17 ст.7

Областного закона

ст.55

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов

	16. 
	Начало выдвижения кандидатов
	Со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	19 июня 2014 года
	ст.19,ст. 24

Областного закона
	Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения

	17. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	После письменного уведомления территориальной  избирательной

комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную 
комиссию документов для регистрации
	Со дня выдвижения 
до представления документов на регистрацию
	ст.45

Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	18. 
	Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	В период после письменного уведомления территориальной

избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии
	Со дня

выдвижения до представления документов на регистрацию
	ст. 45

Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	19. 
	Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ст. 45

Областного закона
	Территориальные 

избирательные комиссии

	20. 
	Предоставление периодически по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата
	В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно
	
	ст.47

Областного закона
	Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет

	21. 
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	
	ст. 23

Областного закона
	Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	22. 
	Последний срок

представления документов

для регистрации
	Не позднее, чем за 43 дня 
до дня голосования

до 18-00 часов
	Не позднее

18-00 часов

1 августа 2014 года
	ст. 24

Областного закона
	Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения

	23. 
	Уведомление кандидатов, избирательных объединений о выявлении неполных сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом

 или несоблюдение требований закона к оформлению документов
	Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата
	
	ст.38
Федерального закона
	Территориальная избирательная комиссия

	24. 
	Внесение кандидатом, избирательным объединением уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона
	Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	ст.26

Областного закона
	Кандидат,
избирательное объединение

	25. 
	Направление сведений в муниципальную избирательную комиссию о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах
	В течение пяти дней
	
	ст.25

Областного закона
	Соответствующие органы

	26. 
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения вместе с копией протокола о проверке подписных листов, заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых подписи признаны недействительными или недостоверными
	Не позднее, чем за двое суток до заседания муниципальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос об отказе в регистрации этого кандидата.
	
	ст.26

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия



	27. 
	Принятие решения территориальной избирательной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата
	В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов
	
	ст.26

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	28. 
	Окончание регистрации кандидатов
	В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с ч.1 ст.24 Областного закона
	10 августа 2014 года
	ст.26

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	29. 
	Выдача удостоверения о регистрации (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени
	После заседания комиссии
	
	ст.26

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	30. 
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.5 ст.50 ОЗ:

а) в Избирательную комиссию РО

         б) в СМИ
	Немедленно

в двухдневный срок после регистрации кандидата
	
	ст.26

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	31. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	
	ст.26

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	32. 
	Представление в территориальную избирательную

комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры
	Не позднее, чем за пять дней до дня голосования,

а при вынуждающих обстоятельствах не позднее, чем за один день
	Не позднее

8 сентября 

2014 года

не позднее

12 сентября 
2014 года
	ст.26

Областного закона
	Кандидаты

	33. 
	Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения
	Не позднее, чем за пять дней

до дня голосования
	Не позднее

8 сентября 2014 года
	ст.26

Областного закона
	Избирательное объединение

	34. 
	Уведомление об аннулировании регистрации кандидата
	Немедленно
	
	ст.26

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	35. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений

(до пяти (5) доверенных лиц)
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	
	ст.30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	36. 
	Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию

	Со дня представления документов на регистрацию
	
	ст.16

Областного закона
	Кандидат, 
избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов


	37. 
	Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии
	После регистрации кандидата
	
	ст. 16

Областного закона
	Кандидат

	38. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (для находящихся на государственной и муниципальной службе, либо работников СМИ)

	Не позднее,

чем через 5 дней со дня регистрации
	
	ст.28

Областного закона
	Лица, указанные в ч.2 ст.29 Областного закона,

с учетом положений второго предложения

ч.2 ст.29

	Информирование избирателей и предвыборная агитация

	39. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования
	Не позднее, чем

за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 
3 сентября 2014 года
	ст.51

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии


	40. 
	Агитационный период
	Начинается со дня выдвижения кандидата, областного списка кандидатов, прекращается в 00.00 часов за

1 сутки до дня голосования
	Со дня выдвижения кандидата, областного списка кандидатов и до 00.00 часов

13 сентября

2014 года
	ст.36

Областного закона
	Кандидат, 
избирательное 
объединение

	41. 
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	Начинается за

28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования
	С 16 августа до 00.00 часов

13 сентября
2014 года
	ст.37

Областного закона
	Граждане, зарегистрированный кандидат,

избирательное 
Объединение



	42. 
	Предоставление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь
	Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	24 июня 2014 года
	ст. 34

Областного закона
	Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций  по регистрации СМИ

	43. 
	Опубликование редакцией периодического печатного издания информации об общем объёме печатной площади для проведения предвыборной агитации
	Не позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	До

 9 июля 2014 года
	ст.39

Областного закона
	Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий

	44. 
	Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и их представление в муниципальную избирательную комиссию
	Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	До

 19 июля 2014 года
	ст.41

Областного закона
	Организация, индивидуальный предприниматель, изготавливающий печатные агитационные материалы

	45. 
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций по регистрации СМИ
	
	ст.34

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	46. 
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	До

 19 июля 2014 года
	ст.37

Областного закона
	Соответствующая организация телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий

	47. 
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания и редакцию телерадиовещания на участие в жеребьевке по распределению печатной площади и эфирного времени
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата
	Не позднее

14 августа 2014 года
	ст.38,39

Областного закона
	Зарегистрированный кандидат

	48. 
	Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	Не позднее

14 августа 2014 года
	ст.39

Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц

	49. 
	Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио
	Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов
	Не позднее

14 августа 2014
	ст.38

Областного закона
	Организации телерадиовещания, заинтересованные лица

	50. 
	Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования
	
	ст.38, 39

Областного закона
	Зарегистрированный кандидат

	51. 
	Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки
	Не позднее, чем за 3 дня 

до дня публикации,

выхода в эфир
	
	ст.38,39

Областного закона
	Зарегистрированный кандидат

	52. 
	Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков
	Не позднее, чем за 30 дней 

до дня голосования
	Не позднее

14 августа 2014 года
	ст.41

Областного закона
	Органы местного самоуправления

	53. 
	Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями
	В течение 3 дней

со дня их подачи
	
	ст.40

Областного закона
	Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений

	54. 
	Обязательное уведомление в письменной форме территориальную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно было предоставлено
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения,
	
	ст.40

Областного закона
	Собственник помещения, владелец помещения

	55. 
	Опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получении уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату
	В течение двух суток 

с момента получения уведомления
	
	ст.40

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	56. 
	Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован территориальной избирательной комиссией; размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее

3 сентября 2014 года
	ст.35

Областного закона
	Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата

	57. 
	Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения
	В течение 5 дней до дня голосования,

а также в день голосования
	С 9 сентября 

по 14 сентября 

2014 года
	ст.33

Областного закона
	СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы

	Голосование, подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов

	58. \
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования
	Не позднее

19 августа 2014 года
	ст.50

Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	59. 
	Утверждение текста и числа изготавливаемых бюллетеней
	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования
	Не позднее

24 августа 2014 года
	ст.50

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	60. 
	После размещения заказа на изготовление бюллетеней комиссия должна принять решение о месте и времени передачи бюллетеней
	Не позднее, чем за два дня

до получения бюллетеней из типографии
	
	ст.50

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	61. 
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее

3 сентября 2014 года
	ст.50

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	62. 
	Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования.
	Не позднее

3 сентября 2014 года
	ст.50

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	63. 
	Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям территориальной избирательной комиссии
	Не позднее, чем за один день до дня голосования
	Не позднее

12 сентября 

2014 года
	ст.50

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	64. 
	Проведение досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии
	Не ранее чем за 10 дней

до дня голосования
	С 3 сентября 
2014 года
	п. 2 ст.65

Федерального закона
	Территориальная избирательная комиссия

	65. 
	Определение количества переносных ящиков для голосования в участковой избирательной комиссии
	В зависимости от числа избирателей зарегистрированных на территории избирательного участка
	
	ст.66

Федерального закона

№ 67-ФЗ
	Территориальная избирательная комиссия

	66. 
	Голосование на выборах
	С 8.00 до 20.00 в день голосования
	14 сентября 

2014 года
	ст.51

Областного закона
	Участковая избирательная комиссия

	67. 
	Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования
	В течение 10 дней до дня голосования
	С 4 сентября 

2014 года
	ст.66

Федерального закона

№ 67-ФЗ
	Участковая избирательная комиссия

	68. 
	Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования
	Не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования
	До 14-00

14 сентября 

2014 года
	ст.66

Федерального закона

№ 67-ФЗ
	Участковая избирательная комиссия

	69. 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования

	
	ст.55

Областного закона
	Участковая избирательная комиссия

	70. 
	Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в окружную (территориальную) комиссию
	Незамедлительно, после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицом, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий

	
	ст.55

Областного закона
	Участковая избирательная комиссия

	71. 
	Передача документов, указанных

в ч.28 ст.55 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию
	Не ранее, чем через три дня после дня голосования
	Не ранее

18 сентября 

2014 года
	ст.55

Областного закона
	Участковая избирательная комиссия

	72. 
	Определение результатов выборов
	Не позднее трех дней после дня голосования
	Не позднее

17 сентября 

2014 года

	ст. 57

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	73. 
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов

	Не позднее

18 сентября 

2014 года
	ст.59

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	74. 
	Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии в СМИ о результатах выборов 
	В течение пяти дней со дня его принятия
	
	ст.59

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	75. 
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов
	Не позднее 2 месяцев со дня голосования
	Не позднее

13 ноября 2014 года

	ст.59

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия,

СМИ

	Финансовое обеспечение выборов. Избирательные фонды кандидатов.

	76. 
	Выделение из местного бюджета средств на подготовку и проведение выборов
	Не позднее, чем в 10-ти дневный срок с момента официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ст.43

Областного закона
	Представительный орган муниципального образования

	77. 
	Представление в территориальную (окружную) комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования,
	Не позднее

25 сентября 

2014 года
	ст.43

Областного закона
	Участковая избирательная комиссия

	78. 
	Предоставление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании финансовых средств выделенных на выборы
	Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования
	Не позднее

30 октября 

2014 года
	ст.43

Областного закона
	Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

	79. 
	Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов:

Первый финансовый отчет

Итоговый финансовый отчет
	Одновременно с представлением документов для регистрации

не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов
	Не позднее 

19 октября 

2014 года
	ст.47

Областного закона
	Кандидаты

	80. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления
	
	ст.47

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	81. 
	Предоставление по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете

	Периодически по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии
	
	ст.47

Областного закона
	Кредитная организация, 
в которой открыт специальный избирательный счет

	82. 
	Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих  поступление и расходование средств специального избирательного счета
	В трехдневный срок, 

а за три дня до дня голосования - немедленно
	
	ст.47

Областного закона
	Кредитная организация, 
в которой открыт специальный избирательный счет

	Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан.

	83. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно
	
	ст.9

Областного закона
	Территориальная, участковые избирательные комиссии

	84. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки.
	Не позднее, чем в десятидневный срок
	
	ст.9

Областного закона
	Территориальная, участковые избирательные комиссии

	85. 
	Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы
	В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день следующий за днем голосования – немедленно
	
	ст.9

Областного закона
	Правоохранительные органы

	86. 
	Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти
	
	
	ст.9

Областного закона
	Органы исполнительной власти

	Хранение избирательных и иных документов (материалов)

	87. 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов
	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области
	
	
	Избирательные комиссии

	88. 
	Хранение документации избирательных комиссий
	6 месяцев после даты проведения голосования
	До
14 марта 2015 года
	ст.61

Областного закона
	Избирательные комиссии

	89. 
	Хранение бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей
	1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов
	
	ст.61

Областного закона
	Избирательные комиссии

	90. 
	Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий
	1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов
	
	ст.61

Областного закона
	Избирательные комиссии


